## 結合テスト_Servlet
結合試験 Servlet |  |  |  |  | システムID |  |  | 改訂日 |  | 2024-10-28 | No.
[5 empty] | システム名称 |  | 電子商取引システム | 改訂者 |  | 奈良田 岬
項番 | テスト対象 | テスト区分 |  |  |  | テストケース |  |  | 確認内容(期待値) |  |  | 実施結果 | 実施日 | 実施者 | 実施結果 | 実施日 | 実施者 | 備考
|  | 大分類 | 中分類 | 小分類
1 | MainServlet | 商品検索画面 | 正常系 | ログイン済み |  | 実施目的: 商品検索画面に正常に遷移することを確認する。 ログイン済みの状態で、商品検索画面に遷移する。 |  |  | 以下の内容を確認する。 ・エラーメッセージが表示されていないこと ・項目「カテゴリ」と商品カテゴリーを選択するプルダウンメニューが表示されていること ・選択項目にすべての商品カテゴリー名が存在すること ※02_categoriesテーブルに存在する商品カテゴリーが表示されていること ・リンク「会員情報の変更」、「ログアウト」が表示されていること ・リンク「ログイン」が表示されていないこと |  |  | - | - | - | - | - | - | ・会員機能がないため、未実施の状態。
2 | MainServlet | 商品検索画面 | 正常系 | 未ログイン |  | 実施目的: 商品検索画面に正常に遷移することを確認する。 ログインをしていない状態で、商品検索画面に遷移する。 |  |  | 以下の内容を確認する。 ・エラーメッセージが表示されていないこと ・項目「カテゴリ」と商品カテゴリーを選択するプルダウンメニューが表示されていること ・選択項目にすべての商品カテゴリー名が存在すること ※02_categoriesテーブルに存在する商品カテゴリーが表示されていること ・リンク「ログイン」が表示されていること ・リンク「会員情報の変更」、「ログアウト」が表示されていないこと |  |  | × | 2024-10-24 | 奈良田 岬 | ○ | 2024-10-28 | 奈良田 岬 | ・検索キーワード入力欄に、要件定義・外部設計・内部設計で定義されていない機能が存在した。 ・再試験実施済み。
3 | MainServlet | 商品検索画面 | 異常系 | エラーメッセージの表示 |  | 実施目的: エラーメッセージが表示されることを確認する。 システムで例外が発生すると、エラーメッセージが表示される。 |  |  | エラーメッセージ「商品カテゴリーの取得に失敗しました。」が表示されていることを確認する。 |  |  | ○ | 2024-10-24 | 奈良田 岬 | - | - | -
4 | MainServlet | 商品検索画面 | 正常系 | ログアウト |  | 実施目的: ログアウトしたときの、商品検索画面の表示を確認する。 ログイン済みの状態からログアウトして、商品検索画面に遷移する。 |  |  | 以下の内容を確認する。 ・エラーメッセージが表示されていないこと ・項目「カテゴリ」と商品カテゴリーを選択するプルダウンメニューが表示されていること ・初期値として、「すべて」が選択されていること ・選択項目にすべての商品カテゴリー名が存在すること ※02_categoriesテーブルに存在する商品カテゴリーが表示されていること ・リンク「ログイン」が表示されていること ・リンク「会員情報の変更」、「ログアウト」が表示されていないこと |  |  | - | - | - | - | - | - | ・会員機能がないため、未実施の状態。
5 | MainServlet | 商品検索画面 | 正常系 | 画面遷移 |  | 実施目的: 戻りの画面遷移を確認する。 商品検索結果画面から商品検索画面に遷移する。 |  |  | 商品検索画面に遷移することを確認する。 |  |  | ○ | 2024-10-24 | 奈良田 岬 | - | - | -
6 | MainServlet | 商品検索画面 | 正常系 | 画面遷移 |  | 実施目的: 戻りの画面遷移を確認する。 商品詳細表示画面から商品検索画面に遷移する。 |  |  | 商品検索画面に遷移することを確認する。 |  |  | ○ | 2024-10-24 | 奈良田 岬 | - | - | -
7 | SearchResultServlet | 商品検索結果画面 | 正常系 | 商品検索 |  | 実施目的: 検索結果が0件のとき、メッセージが表示されることを確認する。 商品検索画面で商品を検索し、商品検索結果画面に遷移する。 |  |  | 「検索結果が0件でした。」というメッセージが表示されていることを確認する。 |  |  | ○ | 2024-10-24 | 奈良田 岬 | - | - | -
8 | SearchResultServlet | 商品検索結果画面 | 正常系 | 商品検索 |  | 実施目的: 商品検索結果画面に正常に遷移し、ページング処理が正常に機能することを確認する。 検索結果が1件以上、11件未満の場合を確認する。 商品検索画面で商品を検索し、商品検索結果画面に遷移する。 |  |  | 以下の内容を確認する。 ・見出しに「キーワード "(入力した検索キーワード)" カテゴリ "(選択した商品カテゴリー名)" の検索結果」と表示されていること ・エラーメッセージが表示されていないこと ・検索結果が表形式で最大10件表示されていること ※01_itemsテーブルに存在する商品が表示されていること ・項目「商品名」とリンク「(商品名)」が表示されていること ・オススメ商品には、赤い上付き文字で「オススメ」が表示されていること ・項目「商品の色」と商品の色が表示されていること ・項目「メーカー名」とメーカー名が表示されていること ・項目「価格」と価格が表示されていること ・「前へ」、「1」、「次へ」が表示されており、リンク処理されていないこと |  |  | × | 2024-10-24 | 奈良田 岬 | ○ | 2024-10-25 | 奈良田 岬 | ・検索結果が1ページ分しか存在しないとき、「前へ」、「1」、「次へ」が表示されない。 ・再試験実施済み。
9 | SearchResultServlet | 商品検索結果画面 | 正常系 | 商品検索 |  | 実施目的: ページング処理が正常に機能することを確認する。 検索結果が11件以上の場合を確認する。 商品検索画面で商品を検索し、商品検索結果画面に遷移する。 「次へ」、「前へ」をクリックして、最初のページに遷移する。 |  |  | 以下の内容を確認する。 ・見出しに「キーワード "(入力した検索キーワード)" カテゴリ "(選択した商品カテゴリー名)" の検索結果」と表示されていること ・エラーメッセージが表示されていないこと ・検索結果が表形式で全10件表示されていること ※01_itemsテーブルに存在する商品が表示されていること ・「前へ」が表示されており、リンク処理されていないこと ・「(ページ番号)」が表示されていること ・「1」が表示されており、リンク処理されていないこと ・リンク「(1以外のページ番号)」が表示されていること ・リンク「次へ」が表示されていること |  |  | ○ | 2024-10-24 | 奈良田 岬 | - | - | -
10 | SearchResultServlet | 商品検索結果画面 | 正常系 | 商品検索 |  | 実施目的: ページング処理が正常に機能することを確認する。 検索結果が11件以上の場合を確認する。 商品検索画面で商品を検索し、商品検索結果画面に遷移する。 「次へ」、「前へ」をクリックして、最後のページに遷移する。 |  |  | 以下の内容を確認する。 ・見出しに「キーワード "(入力した検索キーワード)" カテゴリ "(選択した商品カテゴリー名)" の検索結果」と表示されていること ・エラーメッセージが表示されていないこと ・検索結果が表形式で最大10件表示されていること ※01_itemsテーブルに存在する商品が表示されていること ・リンク「前へ」が表示されていること ・「(ページ番号)」が表示されていること ・各リンク「(最後のページ以外のページ番号)」が表示されていること ・「(最後のページ番号)」が表示されており、リンク処理されていないこと ・リンク「次へ」が表示されており、リンク処理されていないこと |  |  | ○ | 2024-10-24 | 奈良田 岬 | - | - | -
11 | SearchResultServlet | 商品検索結果画面 | 正常系 | 商品検索 |  | 実施目的: ページング処理が正常に機能することを確認する。 検索結果が11件以上の場合を確認する。 商品検索画面で商品を検索し、商品検索結果画面に遷移する。 「(ページ番号)」をクリックして、最初のページに遷移する。 |  |  | 以下の内容を確認する。 ・見出しに「キーワード "(入力した検索キーワード)" カテゴリ "(選択した商品カテゴリー名)" の検索結果」と表示されていること ・エラーメッセージが表示されていないこと ・検索結果が表形式で全10件表示されていること ※01_itemsテーブルに存在する商品が表示されていること ・「前へ」が表示されており、リンク処理されていないこと ・「(ページ番号)」が表示されていること ・「1」が表示されており、リンク処理されていないこと ・リンク「(1以外のページ番号)」が表示されていること ・リンク「次へ」が表示されていること |  |  | ○ | 2024-10-25 | 奈良田 岬 | - | - | -
12 | SearchResultServlet | 商品検索結果画面 | 正常系 | 商品検索 |  | 実施目的: ページング処理が正常に機能することを確認する。 検索結果が11件以上の場合を確認する。 商品検索画面で商品を検索し、商品検索結果画面に遷移する。 「(ページ番号)」をクリックして、最後のページに遷移する。 |  |  | 以下の内容を確認する。 ・見出しに「キーワード "(入力した検索キーワード)" カテゴリ "(選択した商品カテゴリー名)" の検索結果」と表示されていること ・エラーメッセージが表示されていないこと ・検索結果が表形式で最大10件表示されていること ※01_itemsテーブルに存在する商品が表示されていること ・リンク「前へ」が表示されていること ・「(ページ番号)」が表示されていること ・「(最後のページ番号)」が表示されており、リンク処理されていないこと ・各リンク「(最後のページ以外のページ番号)」が表示されていること ・リンク「次へ」が表示されており、リンク処理されていないこと |  |  | ○ | 2024-10-25 | 奈良田 岬 | - | - | -
13 | SearchResultServlet | 商品検索画面 | 異常系 | 商品検索 |  | 実施目的: エラーメッセージが表示されることを確認する。 システムで例外が発生すると、商品検索画面にエラーメッセージが表示される。 |  |  | エラーメッセージ「商品検索に失敗しました。」が表示されていることを確認する。 |  |  | ○ | 2024-10-25 | 奈良田 岬 | - | - | -
14 | ItemDetailServlet | 商品詳細表示画面 | 正常系 | 画面遷移 |  | 実施目的: 商品詳細表示画面に正常に遷移することを確認する。 商品検索結果画面から商品詳細表示画面に遷移する。 |  |  | 以下の内容を確認する。 ・エラーメッセージが表示されていないこと ・商品詳細が表形式で1件表示されていること ※01_itemsテーブルに存在する商品が表示されていること ・項目「商品名」と商品名が表示されていること ・項目「商品の色」と商品の色が表示されていること ・項目「メーカー名」とメーカー名が表示されていること ・項目「価格」と価格が表示されていること ・項目「在庫数」と在庫数が表示されていること ・項目「数量」と商品の数量を選択するプルダウンメニューが表示されていること ・初期値として、「1」が選択されていること ・選択項目の最大値が在庫数と等しくなっていること ※01_itemsテーブルの在庫数と一致すること |  |  | ○ | 2024-10-25 | 奈良田 岬 | - | - | -
15 | ItemDetailServlet | 商品検索結果画面 | 異常系 | エラーメッセージの表示 |  | 実施目的: エラーメッセージが表示されることを確認する。 システムで例外が発生すると、エラーメッセージが表示される。 |  |  | エラーメッセージ「商品詳細の取得に失敗しました。」が表示されていることを確認する。 |  |  | ○ | 2024-10-25 | 奈良田 岬 | - | - | -

## 結合テスト_前提条件
結合試験 Servlet |  |  | システムID |  | 改訂日 | 2024-10-25 | No.
|  |  | システム名称 | 電子商取引システム | 改訂者 | 奈良田 岬
項番 | 使用データ | テスト手順
共通 | 1) categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 2) itemsテーブル ※01_itemsシート参照 | 1) 結合・総合テスト用バッチファイルを実行する。 postgresql_結合・総合テスト初期化(ecsite).batを実行する。
1 | categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 | ※ログイン機能ができていないため省略
2 | categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 | 1) Eclipse上でMainServletをサーバーで実行する。 2) 商品検索画面の表示項目を確認する。
3 | categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 | 1) CategoriesDAOクラスのselectAllメソッドにブレークポイントを設定する。 1.1) executeQueryメソッドを呼び出している箇所に設定する。 2) Eclipse上でMainServletをデバック実行する。 3) デバックモードの変数一覧を編集する。 3.1) PreparedStatementのインスタンス変数を開く。 3.2) isClosedをfalseからtrueにする。 4) 「再開」をクリックする。 5) 商品検索画面にエラーメッセージが表示されていることを確認する。
4 | ※省略 | ※ログイン機能ができていないため省略
5 | 1) categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 2) itemsテーブル ※01_itemsシート参照 | 1) Eclipse上でMainServletをサーバーで実行する。 2) 商品検索画面で検索キーワードを入力し、商品検索を行う。 3) リンク「商品検索へ」をクリックする。
6 | 1) categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 2) itemsテーブル ※01_itemsシート参照 | 1) Eclipse上でMainServletをサーバーで実行する。 2) 商品検索画面で検索キーワードを入力し、商品検索を行う。 3) リンク「(商品名)」をクリックする。 4) リンク「商品検索へ」をクリックする。
7 | 1) categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 2) itemsテーブル ※01_itemsシート参照 | 1) Eclipse上でMainServletをサーバーで実行する。 2) 商品検索画面で検索キーワードを入力し、商品検索を行う。 3) 商品検索結果画面の表示項目を確認する。
8 | 1) categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 2) itemsテーブル ※01_itemsシート参照 | 1) Eclipse上でMainServletをサーバーで実行する。 2) 商品検索画面で検索キーワードを入力して、商品カテゴリーを選択し、商品検索を行う。 3) 商品検索結果画面の表示項目を確認する。
9 | 1) categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 2) itemsテーブル ※01_itemsシート参照 | 1) Eclipse上でMainServletをサーバーで実行する。 2) 商品検索画面で検索キーワードを入力し、商品検索を行う。 3) 商品検索結果画面で「次へ」をクリックして、2ページ目に遷移する。 4) 商品検索結果画面で「前へ」をクリックして、最初のページに遷移する。 4.1) 商品検索結果画面の表示項目を確認する。
10 | 1) categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 2) itemsテーブル ※01_itemsシート参照 | 1) Eclipse上でMainServletをサーバーで実行する。 2) 商品検索画面で検索キーワードを入力し、商品検索を行う。 3) 商品検索結果画面で「次へ」をクリックして、最後のページに遷移する。 3.1) 商品検索結果画面の表示項目を確認する。
11 | 1) categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 2) itemsテーブル ※01_itemsシート参照 | 1) Eclipse上でMainServletをサーバーで実行する。 2) 商品検索画面で検索キーワードを入力し、商品検索を行う。 3) 商品検索結果画面で「2」をクリックして、2ページ目に遷移する。 4) 商品検索結果画面で「1」をクリックして、最初のページに遷移する。 4.1) 商品検索結果画面の表示項目を確認する。
12 | 1) categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 2) itemsテーブル ※01_itemsシート参照 | 1) Eclipse上でMainServletをサーバーで実行する。 2) 商品検索画面で検索キーワードを入力し、商品検索を行う。 3) 商品検索結果画面で「(最後のページ番号)」をクリックして、最後のページに遷移する。 3.1) 商品検索結果画面の表示項目を確認する。
13 | 1) categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 2) itemsテーブル ※01_itemsシート参照 | 1) ItemsDAOクラスのselectByNameメソッドにブレークポイントを設定する。 1.1) executeQueryメソッドを呼び出している箇所に設定する。 2) Eclipse上でMainServletをデバック実行する。 3) 商品検索画面で検索キーワードを入力し、商品検索を行う。 4) デバックモードの変数一覧を編集する。 4.1) PreparedStatementのインスタンス変数を開く。 4.2) isClosedをfalseからtrueにする。 4) 「再開」をクリックする。 5) 商品検索画面にエラーメッセージが表示されていることを確認する。
14 | 1) categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 2) itemsテーブル ※01_itemsシート参照 | 1) Eclipse上でMainServletをサーバーで実行する。 2) 商品検索画面で検索キーワードを入力し、商品検索を行う。 3) 商品検索結果画面でリンク「(商品名)」をクリックする。 4) 商品詳細表示画面の表示項目を確認する。
15 | 1) categoriesテーブル ※02_categoriesシート参照 2) itemsテーブル ※01_itemsシート参照 | 1) ItemsDAOクラスのselectByIIdメソッドにブレークポイントを設定する。 1.1) executeQueryメソッドを呼び出している箇所に設定する。 2) Eclipse上でMainServletをデバック実行する。 3) 商品検索画面で検索キーワードを入力し、商品検索を行う。 4) 商品検索結果画面でリンク「(商品名)」をクリックする。 5) デバックモードの変数一覧を編集する。 5.1) PreparedStatementのインスタンス変数を開く。 5.2) isClosedをfalseからtrueにする。 6) 「再開」をクリックする。 7) 商品検索結果画面にエラーメッセージが表示されていることを確認する。

## 01_itemsテーブル
item_id | item_name | manufacturer | category_id | color | price | stock | recommended
1 | トレモント・ハット | 中帽子製造 | 1 | 黒色 | 5400 | 32 | FALSE
2 | ハンチング帽 | PHRASE | 1 | ブラウン | 5400 | 24 | TRUE
3 | パンケーキ・ベレー | PHRASE | 1 | クリーム | 4320 | 26 | FALSE
4 | キャバリエ・ハット | 中帽子製造 | 1 | グレー | 9750 | 12 | FALSE
5 | エドワーディアン・ハット | FLOWERS | 1 | ピンク | 8560 | 7 | FALSE
6 | 竹笠 | 越中の寅 | 1 | 天然色 | 3980 | 5 | TRUE
7 | ボブル・ハット | 中帽子製造 | 1 | 黄色 | 2250 | 15 | FALSE
8 | ヒジャブ | ゴランド | 1 | ブラック | 3200 | 10 | FALSE
9 | 虫の垂衣 | 越中の寅 | 1 | 天然色 | 10000 | 3 | FALSE
10 | イートンキャップ | WEST FACE | 1 | オレンジ | 6200 | 50 | TRUE
11 | ブリーフケース | THROW | 2 | ダークグレー | 9800 | 24 | TRUE
12 | クラッチバッグ | THROW | 2 | パール | 28700 | 4 | FALSE
13 | がま口バッグ | 革本 | 2 | 朱色 | 2640 | 9 | FALSE
14 | カジュアルトートバッグ | UNIGUE | 2 | アイボリー | 1680 | 48 | い
15 | アタッシュケース | Dural | 2 | シルバー | 4680 | 8 | FALSE

## 02_categoriesテーブル
category_id | category_name
0 | すべて
1 | 帽子
2 | 鞄