## 全体スケジュール
No | 工程 | 分類 | 担当 | 進捗 | 2024-09-01 | [29 empty] | 2024-10-01
 | time axis 2024-09-02 to 2024-10-31
 | time axis 2024-09-02 to 2024-10-31
1 | 要件定義 | プロジェクト計画書 | 奈良田 | bar: 2024-09-02
2 |  | WBS | 奈良田 | bar: 2024-09-03
3 | 外部設計（ED） | 機能一覧／画面遷移図／イベント定義書 | 奈良田 | bar: 2024-09-09 to 2024-09-11
4 | 内部・PG設計（ID・PD） | クラス図 | 奈良田 | bar: 2024-09-12
5 |  | クラス仕様書 | 奈良田 | bar: 2024-09-13; 2024-09-17
6 | 試験計画 | 単体試験計画書 | 奈良田 | bar: 2024-09-18 to 2024-09-20
7 |  | 結合試験計画書 | 奈良田 | bar: 2024-09-24 to 2024-09-26
8 |  | 総合試験計画書 | 奈良田 | bar: 2024-09-27; 2024-09-30 to 2024-10-01
9 | コーディング | データベース構築 | 奈良田 | bar: 2024-10-02
単体試験
10 |  | ショッピング機能（検索部分） 検索画面 | 奈良田 | bar: 2024-10-03
11 |  | ショッピング機能（検索部分） 検索結果画面 | 奈良田 | bar: 2024-10-04; 2024-10-07
12 |  | ショッピング機能（検索部分） 詳細画面 | 奈良田 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-09
13 |  | ショッピング機能（決算部分） カート画面 | 奈良田 | bar: 2024-10-10 to 2024-10-11
14 |  | ショッピング機能（決算部分） 購入画面 | 奈良田 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-17
15 |  | ショッピング機能（決算部分） 会員画面 | 奈良田 | bar: 2024-10-18
16 | 結合試験 | 結合試験 | 奈良田 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-24
17 | 総合試験 | 総合試験 | 奈良田 | bar: 2024-10-25; 2024-10-28 to 2024-10-31
予定
実績
設計書
入出力ファイル