## 問題点一覧
プロジェクト名 |  | ecsite
バグNo | 状態 | 現象/問題点 | テストNo | 発見者 | 発見日 | 原因（直接的原因） | 対策 | 仕様変更No | 修正者 | 確認日 | 摘出工程 | バグ作り込み工程 | バグ作り込み要因 | バグ取りこぼし工程 | バグ取りこぼし要因 | 原因（根本原因） | 再発防止策
B-001 | 完了(確認済み) | ・検索結果が1ページ分しか存在しないとき、「前へ」、「1」、「次へ」が表示されない。 | 結合試験 08 | 奈良田 岬 | 2024-10-24 | ・実装されてないため | ・JSPにソースを追加する | C-001 | 奈良田 岬 |  | 結合テスト | 内部設計 | 検討もれ | - | 表記力不足 | クラス仕様書に明確な記述がなかった | 条件分岐について記述する際は、条件が網羅されていることを確認する。
[13 empty] | だろう設計 | - | 表記力不足
| 原因調査中 | [9 empty] | 単体テスト | 外部設計 | 確認不足 | 単体テスト | チェック観点もれ
| 原因判明 | [9 empty] | 結合テスト | 内部設計 | 表記力不足 | 結合テスト | 注意力不足
| 修正済み | [9 empty] | システムテスト | コーディング | 検討もれ | システムテスト |  | -
| 完了(確認済み) | [11 empty] | 言語理解不足

## 仕様変更一覧
プロジェクト名 | ecsite
仕様変更No | 変更ドキュメント | 変更箇所 | 変更点 | 登録日 | 変更者 | 承認
C-001 | クラス仕様書 | 商品検索結果画面のJSP仕様書 | 検索結果が1ページ分しかないときの処理を追加する | 2024-10-24 | 奈良田 岬

## 【記入例】問題点一覧
プロジェクト名
バグNo | 状態 | 現象/問題点 | テストNo | 発見者 | 発見日 | 原因（直接的原因） | 対策 | 仕様変更No | 修正者 | 確認日 | 摘出工程 | バグ作り込み工程 | バグ作り込み要因 | バグ取りこぼし工程 | バグ取りこぼし要因 | 原因（根本原因） | 再発防止策
B-001 | 完了(確認済み) | <現象> ショッピング機能のメイン画面から会員情報変更画面へ遷移すると、"405エラーdoGet()メソッドが定義されていません"と表示される。 <問題点> 会員情報変更画面へ遷移できない。 |  |  |  | 会員情報変更画面へforwardを行う、UsersUpdateUsersServletがdoGet()メソッドを実装していないため。 | UsersUpdateUsersServletにdoGet()メソッドを実装を行い、GETリクエストに対応できるようにする。 | C-001 |  |  | 結合テスト | 外部設計 | だろう設計 | - | 注意力不足 | 外部設計を行うときに、システムの全体像が見えなかったため。 | システムの流れをイメージして外部設計を行うこと。また、システム開発の経験が必要である。
B-002 | 完了(確認済み) | <現象> ショッピング機能のメイン画面で商品の検索を行う際、キーワードは任意、カテゴリを"全て"に設定して、検索を行うと500エラーが発生される。 <問題点> 商品検索結果画面が表示されない。 |  |  |  | カテゴリー”全て”に対応した値がないので、SearchResultServiceにおいて、request.getParameter("category")を実行するとNullPointerExceptionが生じる。 | カテゴリ"全て"に対して値を"0"を設定する。 |  |  |  | システムテスト | 内部設計 |  |  | 注意力不足 | メンバーとの連携ミスである。 | メンバーとの意識を共有する必要がある。
B-003 | 完了(確認済み) | <現象> 商品検索画面でキーワードを任意、カテゴリー”Ｔ－シャツ”を選択し、検索を行うとArrayListOutOfBoundsエラーが発生し、500エラーが表示される。 <問題点> 検索結果画面が表示されない。 |  |  |  | 検索結果画面でカテゴリを表示するのだが、カテゴリをCategories表と同期付けて表示していないので、結果として配列の要素外にアクセスを行い、ArrayListOutOfBoundsエラーが生じる。 | UsersLoginServiceでCategories表の情報をsessionに格納し、検索結果画面で格納した情報を元にカテゴリを表示する。 |  |  |  | システムテスト | 内部設計 | だろう設計 |  | 注意力不足 | メンバーとの連携ミスである。 | メンバーとの意識を共有する必要がある。
B-004 | 完了(確認済み) | <現象> 購入履歴一覧画面でPurchasesテーブルのデータが全て表示されてしまう。 <問題点> 本来なら、指定した会員IDが含まれているデータを表示するべきである。 |  |  |  | PurchasesHistoryDAOクラスのselectPurchasesHistory()メソッドを利用するが、このメソッドはPurchasesテーブルの全件データを取得するメソッドであり、指定した会員ＩＤのデータを取得できない。 | PurchasesHistoryDAOクラスのselecetPurchasesHistory()メソッドをオーバーロードし、selectPurchasesHistory(String userId)として、引数に指定したユーザーIDを使い検索を行う。 | C-004 |  |  | システムテスト | 内部設計 | 検討もれ |  | 注意力不足 | 外部設計を行うときに、システムの全体像が見えなかったため。 | システムの流れをイメージして外部設計を行うこと。また、システム開発の経験が必要である。
B-005 | 完了(確認済み) | <現象> 購入画面でショッピングカートに入っている商品を購入するとプログラムがRuntimeExceptionエラーが起きる <問題点> ショッピングカートに入っている、商品が注文テーブルに反映されるが、注文詳細に反映されない |  |  |  | SQL文がINSERT INTO purchasesdetail (purchaseddetailid, purchaseid, itemid, amount) VALUES(?,?,?,?)となっており、PurchasesDetailテーブルにはpurchaseddetailidが存在しないので、エラーとなる。 | SQL文の変更を行った。 INSERT INTO purchasesdetail (purchaseddetailid, purchaseid, itemid, amount) VALUES(?,?,?,?)をINSERT INTO purchasesdetail VALUES(?,?,?,?)に変更した。 |  |  |  | システムテスト | 内部設計 | 検討もれ |  | 注意力不足 | 実力不足による、SQL文の作成ミスである。 | SQLの経験が必要である。
B-006 | 完了(確認済み) | <現象> 注文履歴を削除すると、Itemsテーブルのstockが増加してしまう。 <問題点> 本来ならItemsテーブルのstockは増加しないはずである。 |  |  |  | 注文履歴を削除するときに、Itemsテーブルに従来あるstockに商品を購入した数を表すamountを加算していたので、stockが増加してしまった。 | そもそも、この処理がいらないので、全て削除することにした。 |  |  |  | システムテスト | コーディング | 言語理解不足 |  | 注意力不足 | 資料の読み間違いである。 | もう少し、集中力を持続させるべきである。
B-007 | 完了(確認済み) | <現象> 商品を購入し、注文履歴を表示すると数量が全て0と表示されてしまう。 <問題点> 本来なら、購入した数量が表示されるべきである。 |  |  |  | 購入履歴画面で表示する際に、関係ない値を表示していた。 | 注文詳細テーブルから情報を取得し、購入した数量を表すamountを表示させた。 |  |  |  | システムテスト | 内部設計 | 検討もれ |  | 注意力不足 | コピーペーストでファイルを作成していたため、関係ない値が入ってしまった。 | コピーペーストを実行した後に、確認を行うべきである。
B-008 | 完了(確認済み) | <現象> 商品購入画面で配送先を指定し、住所を入力し、購入を行うと購入が行われずにショッピングカートの中身が存在したままになる。 <問題点> 本来なら購入をするとショッピングカートの中身は削除されるはずである。 |  |  |  | PurchasesCommitServiceで受け取るはずの住所が送られ来ていない。Serviceではrequest.getParameter("address")となっているのに対して、jsp側では <input type='text' name='ad' />となっている。 | jsp側を<input type='text' name='address' />とすることで対応した。 |  |  |  | システムテスト | コーディング | 言語理解不足 |  | 注意力不足 | 実力不足によるHTML文の作成ミスである。 | HTMLの経験が必要である。
B-009 | 完了(確認済み) | <現象> 会員ログイン画面から会員登録画面に遷移をし、商品検索画面へ遷移を行うと500エラーが生じる。 <問題点> 本来なら、商品検索画面が表示されるはずである。 |  |  |  | users_main.jspでsession.getAttribute("flg").equals(1)を行うとNullPointerExceptionが生じる。原因はSessionオブジェクトに"flg"の値を格納していな状態で、equals()メソッドを呼び出してしまうからである。 | 以下のようにif(session.getAttribute("flg") == null) まず、null判定を行ってから、処理を行うことにした。 |  |  |  | システムテスト | コーディング | 言語理解不足 |  | 注意力不足 | 実力不足によるjsp文の作成ミスである。 | jspの経験が必要である。
B-010 | 原因調査中 | 注文管理の注文検索結果表示画面内で、注文詳細の数量の値が適切でない。 | [11 empty] | -
B-011 | 完了(確認済み) | 管理機能の会員検索をすると「HTTPのGETメソッドは、このURLではサポートされていません。」が表示される。 | 2070201 |  |  | 管理機能のクエリ送信が受け取りではGET指定だったが、送信がPOSTで送っていた。 | 送信をPOSTからGETに変える。 |  |  |  | 結合テスト | 外部設計 | だろう設計 |  | 注意力不足 | 結合部分の詳細を共有できていなかった。GETとPOSTの使い分けの認識が甘かった。 | 内部処理を明確にする。内部処理フローを作成する。
B-012 | 完了(確認済み) | 管理機能の会員検索をすると「NumberFormatException: null 」が表示される。 | 2070201 |  |  | 送信するリクエストのpage番号が足りなかった。 | page番号のリクエストの送信を追加する。 |  |  |  | 結合テスト | コーディング | だろう設計 |  | 注意力不足 | 結合部分の詳細を共有できていなかった。途中で生じた変更の共有ができていなかった。 | 内部処理を明確にする。内部処理フローを作成する。
B-013 | 完了(確認済み) | 管理者ページへをクリックすると「HTTPのGETメソッドは、このURLではサポートされていません。」と表示される | 2070201 |  |  | 送信と受信でPOSTとGETの違いがあった。また、ログイン済みの場合の管理者ページへ移る処理を記述していなかった。 | AdministratorsLoginServletにGETメソッドを追加し、AdministratorsLoginServiceにもログイン済みの際の処理を追加する。 |  |  |  | 結合テスト | 内部設計 | だろう設計 |  | 注意力不足 | 機能ばかりを見ていて画面の移りの詳細を理解できていなかった。 | 内部処理を明確にする。内部処理フローを作成する。
B-014 | 原因判明 | メイン画面にて指定した検索条件にマッチする注文内容の一覧を10件ごとに表示できない | 2060102 |  |  | ページ割のコーディングしていなかった | ページ割の実装 |  |  |  | 結合テスト | コーディング | だろう設計 |  | 注意力不足 | コーディング時ほかの機能を重視しすぎた結果、すべての機能を実装し忘れていた。 | 機能の確認を定期的に行う
B-015 | 完了(確認済み) | 会員情報を変更画面で入力フォームがからでもから文字のまま更新されてしまう | 2070306 |  |  | 入力フォームのから文字判定をしていなかった。 | 入力された値を空文字判定し、空文字の場合は登録確認画面へ遷移させないようにした。 |  |  |  | 結合テスト | コーディング | だろう設計 |  | チェック観点もれ | 空文字判定を忘れていた。 | 内部処理を明確にする。内部処理フローを作成する。
B-016 | 完了(確認済み) | 商品詳細画面で在庫数が0でもカートに入れるボタンが押せてしまう |  |  |  | 在庫数の0の時の条件分岐を書いていなかった | ｊｓｐで在庫数が0以下の時はカートに入れるボタンと購入数を選ぶ入力フォームを表示しないようにした。 |  |  |  | 結合テスト | コーディング | だろう設計 |  | チェック観点もれ | 条件わけを明確にしていなかったため根家が生じた。 | 内部処理を明確にする。内部処理フローを作成する。
B-017 | 完了(確認済み) | 会員情報変更後、商品検索に戻ると、ログインのリンクが表示される。 正規はカートリストと会員情報変更画面のリンクがある。 |  |  |  | ログイン情報を保持するsessionを会員機能と商品検索を結合した際に、反映していなかった。 | ログインのフラグを商品検索の機能にも追加した。 |  |  |  | 結合テスト | コーディング | だろう設計 | - | チェック観点もれ | 結合の際にどの機能と連動しているか確認不足だった。 | 連動する機能との関係を意識したコーディングをする。
B-018 | 完了(確認済み) | 商品詳細表示からショッピングカートに入れると、405エラーになる |  |  |  | ＰＯＳＴで送るものが、ＧＥＴになっていた。 | ＰＯＳＴに変更した |  |  |  | システムテスト | コーディング | だろう設計 | モジュールテスト | 注意力不足 | クラス図の変更や送るデータは何かを意識不足だった。
B-019 | 完了(確認済み) | 会員登録・変更の際に、空白でも会員登録されてしまう。 |  |  |  | 空白の指定がnullになっていた | .length() != 0に変更した。 |  |  |  | システムテスト | コーディング | 言語理解不足 | モジュールテスト | チェック観点もれ | 空欄＝nullと思っていた。 文字列を比較するのでequals や.length()で書く | 文字列を比較するときと、数値を比較するときの違いに気を付ける。
B-020 | 完了(確認済み) | userIdが同じ会員で会員登録をするとエラー画面が出てこない |  |  |  | 遷移先画面とreturnしていなかった。 | return pathを付け足した |  |  |  | システムテスト
B-021 | 原因調査中 | ショッピングカートでカートに商品が無いのに購入完了することができる。 | [8 empty] | 結合テスト | コーディング | だろう設計 | - | 注意力不足
B-022 | 完了(確認済み) | 管理者で商品、購入履歴、会員の検索を行うそれぞれの画面では管理者メインページに戻るための管理者メインページのリンクが存在するが、管理者メインページのリンクをクリックしても管理者メインページに戻れない。 |  |  |  | 管理者としてログインするための認証は管理者メインページよりも前に位置しており、管理者が商品、購入履歴、会員の検索を行うそれぞれの画面から管理者メインページに飛ぶと、管理者ログインの認証をしてるかどうかはまだ判別されていない状態で管理者メインページに入るので管理者メインページに飛ぶことができない。 | ①AdministratorsLoginService.javaに管理者メイン画面に遷移するためだけのメソッドexecute_login_help()を追加する。 ②AdministratorsLoginService.javaのexecute_login_help()を実行して管理者メインページに遷移するためのdoGet()メソッドをAdministratorsLoginServlet.javaに追加する。 |  |  |  | 結合テスト | コーディング | だろう設計 | - | 注意力不足 | コーディングレビューにおいて，処理の追跡が不十分であった。 | 前の画面への遷移の設計もよく注意して作りこむ。
B-023 | 完了(確認済み) | 管理者で商品検索を行う画面で管理者メインページに戻り、もう一度商品検索を行うとエラーが出てくる。 |  |  |  | サーバーを切らずにもう一度商品検索を行うことで、sessionの情報が残ってしまう。このため、商品一覧画面で用いるsessionに入れてる10件毎のページ数が初期化されずに商品一覧画面に遷移してるから。 | ページ数を初期化するために遷移先の管理者メインページ：administrators_main.jspに <% session.setAttribute("page_count", 0); session.setAttribute("keyword_search", null); session.setAttribute("category_search", null); %> を挿入する |  |  |  | 結合テスト | コーディング | だろう設計 | - | 注意力不足 | コーディングレビューにおいて，処理の追跡が不十分であった。 | 前の画面への遷移の設計もよく注意して作りこむ。
B-024 | 完了(確認済み) | 商品一覧画面でカテゴリー名が表示できない。 |  |  |  | カテゴリーIDからカテゴリー名の取得を行っていない。 | ItemsSearchService.javaでCategoriesDAOにアクセスしてカテゴリー名を取得しsessionに入れる。 |  |  |  | 結合テスト | コーディング | だろう設計 | - | 注意力不足 | コーディングレビューにおいて，処理の追跡が不十分であった。 | 前の画面への遷移の設計もよく注意して作りこむ。
B-025 | 完了(確認済み) | 10件毎のページの表示ができない。 |  |  |  | 画面遷移した後のページ番号を記憶できていない。 | 画面遷移した後でも、AdministratorsItemsSearchService.javaでキー名：page_count として session にページ番号を記憶させる。 変更点はAdministratorsItemsSearchService.javaの105～138行のところ。 |  |  |  | 結合テスト | コーディング | だろう設計 | - | 注意力不足 | 内部仕様を細かくチェックするのを怠った。 | 内部仕様を細かくチェックする。
B-026 | 完了(確認済み) | 管理者メインページで「すべて」のカテゴリーを選べない。 |  |  |  | カテゴリーの種類に「すべて」の項目を用意していなかった。 | <select name='categoryId'>～</select>のなかに <option value='itemall'>すべて</option>を書き加える。 |  |  |  | 結合テスト | コーディング | だろう設計 | - | チェック観点もれ | 内部仕様を細かくチェックするのを怠った。 | 内部仕様を細かくチェックする。
B-027 | 完了(確認済み) | Tomcatが起動できない。 |  |  |  | 同じ名前のクラスが存在していたから。 | 商品管理クラスの名前を変更する。jp.co.***.ecsite.itemadmin.serviceパッケージ：ItemsSearchService.java⇒AdministratorsItemsSearchService.java、jp.co.***.ecsite.itemadmin.servletパッケージ：ItemsSearchServlet.java⇒AdministratorsItemsSearchServlet.java に変更する。 |  |  |  | 結合テスト | コーディング | だろう設計 | - | チェック観点もれ | メンバー内でクラスの名前の取り扱いが甘かった。 | 詳細クラス図の段階でクラス名をきちんとチェックする。
B-028 | 完了(確認済み) | 商品一覧画面から管理者メインページに戻るボタン押して戻り、もう一度商品検索するとエラーになる。 |  |  |  | Integer.parseInt()の引数にnullが入っているため壊れてしまう。 | AdministratorsItemsSearchService.javaの125行目に int page_temp; if((String)request.getParameter("page_count") == null){ page_temp = 0; }else{ page_temp = (int)Integer.parseInt((String)request.getParameter("page_count")); } を加える。 |  |  |  | 結合テスト | コーディング | 言語理解不足 | - | チェック観点もれ | 変数の値の変化を追い切れていなかった。 | ・変数の値の変化を自分で追えるプルグラムにする。 ・変数にnullが入ってないかのチェックをする。 ・Integer.parseInt()使うときは引数の値を確認してから用いる。
B-029 | 完了(確認済み) | 新規登録で同じ名前で登録しようとしたとき、エラー画面が違う画面に遷移する。 |  |  |  | 新規登録用のエラー画面を用意していなかった。 | /WEB-INF/org/apache/jsp に 新規登録のエラー画面：items_register_error.jsp を加える。 |  |  |  | 結合テスト | コーディング | だろう設計 | - | チェック観点もれ | コーディングレビューにおいて，処理の追跡が不十分であった。 | エラー画面も忘れず作る。
B-030 | 完了(確認済み) | 商品情報を変更するとき、変更するときに次の画面で変更前の情報が表現できていない。 |  |  |  | 変更前情報を次の画面で表示していなかった。 | /WEB-INF/org/apache/jsp にある 商品変更画面：update_items..jsp で21,25,47,57行目のvalueを書き加える。 |  |  |  | 結合テスト | コーディング | だろう設計 | - | チェック観点もれ | コーディングレビューにおいて，処理の追跡が不十分であった。 | 内部仕様を細かくチェックする。
[13 empty] | だろう設計 | - | 表記力不足
| 原因調査中 | [9 empty] | 単体テスト | 外部設計 | 確認不足 | 単体テスト | チェック観点もれ
| 原因判明 | [9 empty] | 結合テスト | 内部設計 | 表記力不足 | 結合テスト | 注意力不足
| 修正済み | [9 empty] | システムテスト | コーディング | 検討もれ | システムテスト |  | -
| 完了(確認済み) | [11 empty] | 言語理解不足

## 【記入例】仕様変更一覧
プロジェクト名
仕様変更No | 変更ドキュメント | 変更箇所 | 変更点 | 登録日 | 変更者 | 承認
C-001 | クラス図 （会員機能） | UsersUpdateUsersServletクラスの操作 | doGet(request : HttpServletRequest, response : HttpServletRequest) : void を追加
C-002
C-003
C-004 | クラス図 (PurchasesHistoryDAO) | PurchasesHistoryDAOクラスの操作 | selectPurchasesHistory(userId : String) :
C-005
C-006
C-007
C-008
C-009
C-010
C-011
C-012
C-013
C-014
C-015
C-016
C-017
C-018
C-019
C-020